АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ИРМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## от 07.05.2018                       № 71

с. Верх-Ирмень

Об утверждении Плана проведения месячника безопасности  людей на водных объектах на территории Верх-Ирменского сельсовета  Ордынского района Новосибирской области в период купального сезона 2018 года

В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области, администрация Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План проведения месячника безопасности людей на водных объектах на территории Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области в период купального сезона 2018 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Ирменская газета»  и разместить на официальном сайте администрации Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Верх-Ирменского сельсовета                                          Н.Н.Медведева

Ордынского района

Новосибирской области

Швецова Л.Г.

34-252

|  |  | УТВЕРЖДАЮ Глава Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области Н.Н.Медведева 07 мая 2018 года |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

проведения Месячника безопасности людей на водных объектах на территории Верх-Ирменского сельсовета

Ордынского района Новосибирской области в период купального сезона 2018 года

(с 21 мая по 16 сентября 2018 года)

с. Верх-Ирмень

2018 год

| №№ п/п | Наименование проводимых мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Кто контролирует | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия, проводимые до начала проведения месячника безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка Плана проведения месячника безопасности людей на водных объектах на территории Верх-Ирменского в период купального сезона 2018 года. | До 23 апреля | Специалист администрации Швецова Л.Г. |  |  |
| 2. | Проведении весеннего этапа ежегодной Всероссийской акции «Чистый берег» в целях подготовки (очистки от мусора). | Апрель – май | Специалист администрации Пешкова М.И. | Глава Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |  |
| 3. | Представление обобщенных данных в ЕДДС Ордынского района Новосибирской области по проведению мероприятий в весеннем этапе ежегодной Всероссийской акции «Чистый берег» в целях подготовки (очистки от мусора). | До 25 мая | Специалист администрации Пешкова М.И. | Глава Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |  |
| II. Мероприятия, проводимые в ходе проведения месячника безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| 1. | Информирование населения на тему: «Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области в период купального сезона 2018 года» путем размещения информации в периодическом печатном издании «Ирменская газета». | 30 мая | Специалист администрации Швецова Л.Г. | Глава Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |  |
| 2. | Заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области по выработке мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в период купального сезона и проведения месячника безопасности людей на водных объектах в период купального сезона 2018 года. | Май-июнь | Глава Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |  |  |
| 2.1. | Уточнения мест массового (неорганизованного) отдыха людей на водных объектах Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области по состоянию на 1 июня 2018 года. | Май | Специалисты администрации: Пешкова М.И., Маслова Ю.В. | Глава Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |  |
| 2.2. | Выставления знаков безопасности «Купание запрещено» в местах массового (неорганизованного) отдыха людей на водных объектах Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области. | Май-июнь | Специалист администрации Пешкова М.И. | Глава Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |  |
| 2.3. | Выставления спасательных постов в местах массового (неорганизованного) отдыха людей на водных объектах Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области. | Май-июнь | Глава Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |  |  |
| 2.4. | Информирования населения Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области о правилах безопасного поведения (отдыха) людей в местах массового (неорганизованного) отдыха людей на водных объектах района Новосибирской области в периодическом печатном издании «Ирменская газета» в период купального сезона 2018 года. | Май-сентябрь | Специалист администрации Швецова Л.Г. | Глава Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |  |
| 2.5. | Проведения совместных выездов (рейдов) с привлечением участкового уполномоченного полицией по проверке мест массового (неорганизованного) отдыха людей на водных объектах. | Май-сентябрь | Специалисты администрации: Пешкова М.И., Маслова Ю.В., участковый уполномоченный полицией Кожухов А.Л. | Глава Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |  |
| 2.6. | Дежурства в местах неорганизованного отдыха людей на водных объектах Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области совместно с государственными инспекторами ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Новосибирской области» во время массового отдыха людей на водных объектах, особенно в выходные и праздничные дни. | Май-сентябрь | Глава Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |  |  |
| 2.7. | Предоставления информации в ЕДДС Ордынского района Новосибирской области, о мероприятиях, проводимых в ходе проведения месячника безопасности людей на водных объектах Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области в период купального сезона 2018 года. | Еженедельно по четвергам (с 22 мая по 15 сентября) | Специалист администрации Пешкова М.И. | Глава Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |  |
| 2.8. | Освещения в периодическом печатном издании «Ирменская газета» о мероприятиях, проводимых в ходе проведения месячника безопасности людей на водных объектах Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области в период купального сезона 2018 года | Еженедельно (с 22 мая по 15 сентября) | Специалист администрации Швецова Л.Г. | Глава Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |  |
| 2.9. | Работа по выявлению незарегистрированных мест массового (неорганизованного) отдыха людей на водных объектах Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области. | Июнь-сентябрь | Специалисты администрации: Пешкова М.И., Маслова Ю.В., участковый уполномоченный полицией Кожухов А.Л. | Глава Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |  |
| 2.10. | Проведение бесед путем проведения подворового обхода неблагополучных семей, расположенных в непосредственной близости у водных объектов, во взаимодействии со специалистом КЦСОН, участковым уполномоченным полицией, а так же проведения сходов граждан с привлечением старост по доведению до них Правил поведения людей на водных объектах, в целях недопущения несчастных случаев, происшествий, гибели и травматизма людей на водных объектах в период купального сезона 2018 года. | Июнь-август | Специалисты администрации: Пешкова М.И., Бидюк М.И., участковый уполномоченный полицией Кожухов А.Л. | Глава Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |  |
| 2.11. | Проведения активной и эффективной работы по обеспечению детской безопасности в лагере дневного пребывания (ЛДП) – распространение листовок, памяток, агитационного материала, проведение лекций и практических занятий, как с детьми, так и с обслуживающим персоналом ЛДП по обучению оказания помощи пострадавшим на водных объектах в период купального сезона 2018 года. | Июнь-август | Специалист администрации Пешкова М.И. | Глава Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |  |
| 2.12. | Существенного увеличения необходимого количества временных спасательных постов, выставляемых на вновь выявленных в результате надзорной деятельности необорудованных местах отдыха людей на водных объектах Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области. | Июнь-август | Глава Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |  |  |
| 2.13. | Информирования населения Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области через периодическое печатное издание «Ирменская газета» о разрешенных (открытых) и запрещенных к эксплуатации пляжах на водных объектах на территории района в период купального сезона 2018 года. | Июнь-август | Специалист администрации Швецова Л.Г. | Глава Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |  |
| 2.14. | Организации взаимодействия с участковым уполномоченным полицией в целях обеспечения безопасности граждан и поддержания общественного порядка в местах неорганизованного отдыха людей, где купание запрещено, в период купального сезона 2018 года. | Июнь-август | Глава Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |  |  |
| 2.15. | Принятие необходимых мер по предупреждению и запрещению купания на водных объектах Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области, в период купального сезона 2018 года, не соответствующих гигиеническим требованиям предъявляемым к зонам рекреации водных объектов в соответствии с ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов» и Правил охраны жизни людей на водных объектах в Новосибирской области, утвержденных постановлением Правительства Новосибирской области от 10 ноября 2014 года № 445-п. | Июнь-август | Глава Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |  |  |
| 2.16. | Организация и создание подвижных маневренных групп Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области для проверки мест неорганизованного отдыха людей на водных объектах в период купального сезона 2018 года в целях недопущения несчастных случаев, происшествий, гибели и травматизма людей на водных объектах Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области. | Июнь-август | Глава Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |  |  |
| 2.17. | Проведение акции «Вода – безопасная территория» на территории Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области в период купального сезона 2018 года. | Июнь-август | Специалист администрации Пешкова М.И. | Глава Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |  |
| 2.18. | Представление обобщенных данных в ЕДДС Ордынского района Новосибирской области по проведению мероприятий проведение акции «Вода – безопасная территория» на территории Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области в период купального сезона 2018 года с приложением фотоматериалов. | Еженедельно | Специалист администрации Пешкова М.И. | Глава Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |  |
| 3. | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области при проведении праздников. | Июнь- август | Глава Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |  |  |
| 4. | Распространение тематических материалов по предупреждению несчастных случаев на водных объектах (плакаты, памятки, листовки, статьи) в местах массового отдыха людей на водных объектах, в лагере дневного пребывания (ЛДП), в период купального сезона 2018 года. | До 1 июня | Специалист администрации Пешкова М.И. | Глава Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |  |
| 5. | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области при проведении праздников. | Июнь-август | Глава Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |  |  |
| 6. | Представление обобщенных данных в ЕДДС Ордынского района по выполнению мероприятий Плана проведения месячника безопасности людей на водных объектах Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области в период купального сезона 2018 года с приложением фотоматериалов. | Еженедельно по средам (с 21 мая по 16 сентября) | Специалист администрации Пешкова М.И. | Глава Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |  |
| III. Мероприятия, проводимые по окончанию проведения месячника безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение осеннего этапа ежегодной Всероссийской акции «Чистый берег» в целях очистки от мусора береговой полосы водных объектов Верх-ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области. | Сентябрь | Специалист администрации Пешкова М.И. | Глава Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |  |
| 2. | Представление отчетного материала по итогам выполнения мероприятий Плана проведения месячника безопасности людей на водных объектах на территории Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области в период купального сезона 2018 года. | До 18 сентября | Специалист администрации Пешкова М.И. | Глава Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |  |
| 3. | Представление в ЕДДС Ордынского района обобщенных данных по проведению мероприятий в осеннем этапе ежегодной Всероссийской акции «Чистый берег» в целях очистки от мусора береговой полосы водных объектов Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области с приложением фотоматериалов. | До 25 сентября | Специалист администрации Пешкова М.И. | Глава Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |  |